## Sheet1
Aktivitas | Mulai | Selesai | Progres | 2022 | [15 empty] | 2023
|  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April
Capstone Design - 1 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Pemilihan Topik Capstone Design | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 100% | bar: September 1
First Meet dengan Dosen Pembimbing | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 100% | bar: September 2
Pembahasan Topik dan Pembagian Tugas | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 100% | bar: September 2
Penulisan Latar Belakang | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 100% | bar: Oktober 3 to Oktober 4
Penulisan Informasi Pendukung | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 100% | bar: Oktober 3 to Oktober 4
Penulisan Analisis Umum | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 100% | bar: Oktober 3 to Oktober 4
Penyusunan Kebutuhan & Tujuan | 2022-10-22 | 2022-10-30 | 100% | bar: Oktober 3 to Oktober 4
Kesimpulan & Ringkasan | 2022-10-22 | 2022-10-30 | 100% | bar: Oktober 3 to Oktober 4
Revisi | 2022-11-17 | 2022-11-23 | 100% | bar: November 3
Capstone Design - 2
Meet dengan Dosen Pembimbing untuk Diskusi CD-2 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 100% | bar: November 3
Penulisan Spesifikasi sesuai daftar kebutuhan | 2022-11-25 | 2022-12-02 | 100% | bar: November 3 to Desember 1
Penulisan Verifikasi Spesifikasi | 2022-11-25 | 2022-12-02 | 100% | bar: November 3 to Desember 1
Perbaikan Spesifikasi & Verifikasi | 2022-12-10 | 2022-12-12 | 100% | bar: Desember 2
Perbaikan Tampilan Aplikasi | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 100% | bar: Desember 4 to Januari 1
Perbaikan Informasi Pendukung | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 100% | bar: Januari 1
Perbaikan Karakteristik Produk | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 100% | bar: Januari 1
Capstone Design - 3
Meet dengan Dosen Pembimbing untuk Diskusi CD-3 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 100% | bar: Desember 4
Perancangan Konsep Solusi | 2022-12-30 | 2023-01-06 | 100% | bar: Desember 4 to Januari 1
Perancangan Sistem | 2022-12-30 | 2023-01-06 | 100% | bar: Desember 4 to Januari 1
Pemilihan Komponen | 2023-01-04 | 2023-01-06 | 100% | bar: Januari 1
Revisi | 2023-01-04 | 2023-01-06 | 100% | bar: Januari 1
Capstone Design - 4
Meet dengan Dosen Pembimbing untuk Diskusi CD-4 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 0% | bar: Februari 1
Implementasi dan Pembuatan Alat | 2023-02-13 | 2023-03-04 | 0% | bar: Februari 3
Analisis Pengerjaan Implementasi Sistem | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 0% | bar: Maret 2 to Maret 3
Revisi | 2023-03-12 | 2023-02-20 | 0% | bar: Maret 3 to Maret 4
Capstone Design - 5
Pengujian Sistem | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 0% | bar: Maret 4
Analisis Hasil Pengujian | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 0% | bar: Maret 4
Evaluasi Sistem | 2023-03-28 | 2023-04-01 | 0% | bar: Maret 4 to April 1
Penulisan Buku Tugas Akhir | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 0% | bar: April 1
Penulisan Jurnal | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 0% | bar: April 2 to April 3

## Sheet2
Kegiatan | Progress | 2022 |  |  |  | 2023
|  | September | Oktober | November | Desember | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli
Fase1
Studi Literature | 100%
Pemilihan Arsitektur | 100%
Pengambilan Data | 80%
Perancangan Spesifikasi & Verifikasi | 100%
Fase2
Perancangan Program Sistem | 0%
Uji Coba Sistem Klasifikasi | 0%
Pembuatan Aplikasi | 0%
Uji Coba Aplikasi | 0%
Analisa dan Penulisan | 0%
Sidang Tugas Akhir | 0%
*Warna Merah : Progress yang Telah Selesai
*Warna Kuning : Progress yang Belum Selesai